## 标高放样
C4
测 量 放 样 记 录
工程名称 |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | [5 empty] | 施工单位 |  |  | 上海建工集团股份有限公司
放样部位（桩号） |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [5 empty] | 放样日期 |  |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  | 李璐 | [5 empty] | 放样人 |  |  | 陈赛美
测量放样情况（示意图） | 测站点 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点 |  |  | E11-2
| 测站点高程 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点高程 |  |  | 4.355
| 桩号 |  |  | 左25.5m |  | 左21.5m | 左19m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右19m | 右21.5m | 右25.5m | 4 | 15 | 2.5 | 4 | 4 | 15 | 2.5 | 4
| 3443.169 | 50.525 | 50.525 | 3.822 |  | 3.9 | 3.949 |  | 4.249 |  | 4.331 |  | 4.252 | 3.95 | 3.899 | 3.821
| 3460 | 50.525 | 50.525 | 3.927 |  | 4.009 | 4.056 |  | 4.356 |  | 4.438 |  | 4.358 | 4.059 | 4.008 | 3.927
| 3480 | 80 | 80 | 4.5206 |  | 4.537 | 4.536 |  | 4.533 |  | 4.538 |  | 4.529 | 4.535 | 4.54 | 4.5206
| 3500 | 100 | 100 | 4.5906 |  | 4.608 | 4.606 |  | 4.599 |  | 4.607 |  | 4.601 | 4.606 | 4.607 | 4.5866
| 桩号 |  |  | 左22m |  | 左18m | 左15.5m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右15.5m | 右18m | 右22m | 4 | 11.5 | 2.5 | 4 | 4 | 11.5 | 2.5 | 4
| 3640 | 140 | 140 | 3.857 |  | 3.937 | 3.988 |  | 4.217 |  | 4.299 |  | 4.219 | 3.987 | 3.94 | 3.859
| 3660 | 160 | 160 | 3.782 |  | 3.863 | 3.912 |  | 4.142 |  | 4.224 |  | 4.146 | 3.915 | 3.864 | 3.785
| 3680 | 180 | 180 | 3.718 |  | 3.798 | 3.849 |  | 4.081 |  | 4.159 |  | 4.081 | 3.85 | 3.797 | 3.717
| 3700 | 200 | 200 | 3.653 |  | 3.729 | 3.783 |  | 4.01 |  | 4.091 |  | 4.013 | 3.781 | 3.732 | 3.652
| 3720 | 220 | 220 | 3.597 |  | 3.675 | 3.724 |  | 3.955 |  | 4.036 |  | 3.958 | 3.725 | 3.678 | 3.598
| 3740 | 240 | 240 | 3.571 |  | 3.647 | 3.699 |  | 3.93 |  | 4.009 |  | 3.931 | 3.701 | 3.649 | 3.571
| 3760 | 260 | 260 | 3.551 |  | 3.629 | 3.679 |  | 3.909 |  | 3.989 |  | 3.908 | 3.678 | 3.628 | 3.547
| 3780 | 280 | 280 | 3.557 |  | 3.637 | 3.686 |  | 3.915 |  | 3.995 |  | 3.915 | 3.684 | 3.637 | 3.555
| 3800 | 300 | 300 | 3.577 |  | 3.659 | 3.709 |  | 3.936 |  | 4.017 |  | 3.937 | 3.708 | 3.655 | 3.578
| 3820 | 320 | 320 | 3.617 |  | 3.698 | 3.748 |  | 3.977 |  | 4.059 |  | 3.978 | 3.751 | 3.699 | 3.618
| 3840 | 340 | 340 | 3.667 |  | 3.748 | 3.8 |  | 4.03 |  | 4.108 |  | 4.028 | 3.798 | 3.75 | 3.667
| 3860 | 360 | 360 | 3.719 |  | 3.8 | 3.848 |  | 4.081 |  | 4.159 |  | 4.079 | 3.851 | 3.8 | 3.719
放样 依据
备 注
| 观测： |  |  |  | 放样： |  |  |  | 计算： |  |  |  | 施工项目技术负责人：
C4
测 量 放 样 记 录
工程名称 |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯绣河、滨水南路和纬十二路等）一河八路十二桥工程 | [5 empty] | 施工单位 |  |  | 上海建工集团股份有限公司
放样部位（桩号） |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [5 empty] | 放样日期 |  |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  | 李璐 | [5 empty] | 放样人 |  |  | 陈赛美
测量放样情况（示意图） | 测站点 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点 |  |  | E11-2
| 测站点高程 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点高程 |  |  | 4.355
| 桩号 |  |  | 左25.5m |  | 左21.5m | 左19m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右19m | 右21.5m | 右25.5m | 4 | 15 | 2.5 | 4 | 4 | 15 | 2.5 | 4
| 3930 |  |  | 3.816 |  | 3.9 | 3.948 |  | 4.246 |  | 4.328 |  | 4.248 | 3.946 | 3.896 | 3.817
| 3950 |  |  | 3.867 |  | 3.948 | 3.997 |  | 4.298 |  | 4.376 |  | 4.297 | 3.996 | 3.945 | 3.868
| 3970 |  |  | 3.899 |  | 3.978 | 4.029 |  | 4.329 |  | 4.409 |  | 4.328 | 4.031 | 3.977 | 3.901
| 3990 |  |  | 3.91 |  | 3.986 | 4.038 |  | 4.34 |  | 4.418 |  | 4.338 | 4.037 | 3.99 | 3.907
| 4010 |  |  | 3.89 |  | 3.969 | 4.021 |  | 4.317 |  | 4.399 |  | 4.32 | 4.018 | 3.967 | 3.887
| 4030 |  |  | 3.86 |  | 3.94 | 3.989 |  | 4.289 |  | 4.371 |  | 4.29 | 3.992 | 3.942 | 3.861
| 4050 |  |  | 3.797 |  | 3.876 | 3.927 |  | 4.225 |  | 4.307 |  | 4.229 | 3.929 | 3.876 | 3.795
| 4070 |  |  | 3.723 |  | 3.804 | 3.855 |  | 4.153 |  | 4.233 |  | 4.152 | 3.853 | 3.801 | 3.723
| 4090 |  |  | 3.638 |  | 3.714 | 3.765 |  | 4.064 |  | 4.146 |  | 4.067 | 3.765 | 3.716 | 3.634
| 4110 |  |  | 3.551 |  | 3.629 | 3.679 |  | 3.979 |  | 4.059 |  | 3.978 | 3.677 | 3.631 | 3.551
| 4130 |  |  | 3.469 |  | 3.55 | 3.6 |  | 3.9 |  | 3.98 |  | 3.901 | 3.601 | 3.551 | 3.468
| 4150 |  |  | 3.383 |  | 3.465 | 3.513 |  | 3.813 |  | 3.894 |  | 3.815 | 3.515 | 3.465 | 3.384
| 4170 |  |  | 3.301 |  | 3.382 | 3.431 |  | 3.73 |  | 3.811 |  | 3.733 | 3.432 | 3.382 | 3.303
| 4190 |  |  | 3.231 |  | 3.311 | 3.364 |  | 3.663 |  | 3.743 |  | 3.665 | 3.363 | 3.311 | 3.235
| 4210 |  |  | 3.247 |  | 3.323 | 3.375 |  | 3.673 |  | 3.755 |  | 3.675 | 3.377 | 3.327 | 3.246
| 4230 |  |  | 3.324 |  | 3.405 | 3.455 |  | 3.756 |  | 3.836 |  | 3.756 | 3.455 | 3.406 | 3.325
| 4250 |  |  | 3.497 |  | 3.574 | 3.626 |  | 3.924 |  | 4.006 |  | 3.924 | 3.627 | 3.576 | 3.494
| 4270 |  |  | 3.74 |  | 3.822 | 3.87 |  | 4.172 |  | 4.252 |  | 4.171 | 3.874 | 3.823 | 3.743
放样 依据
备 注
| 观测： |  |  |  | 放样： |  |  | 计算： |  |  |  |  | 施工项目技术负责人：
C4

## 标高复核
C4
测 量 复 核 记 录
工程名称 |  |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | [5 empty] | 施工单位 |  |  | 上海建工集团股份有限公司
复核部位（桩号） |  |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [5 empty] | 放样日期 |  |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  |  | 李璐 | [5 empty] | 放样人
测量复核情况（示意图） |  | 测站点 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点 |  |  | E11-2
|  | 测站点高程 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点高程 |  |  | 4.355
|  | 桩号 |  |  | 左25.5m |  | 左21.5m | 左19m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右19m | 右21.5m | 右25.5m
|  | 3443.169 | 50.525 | 50.525 | 3.819 |  | 3.903 | 3.951 |  | 4.253 |  | 4.331 |  | 4.249 | 3.953 | 3.9 | 3.823
|  | 3480 | 80 | 80 | 4.026 |  | 4.106 | 4.159 |  | 4.456 |  | 4.538 |  | 4.458 | 4.156 | 4.106 | 4.027
|  | 桩号 |  |  | 左22m |  | 左18m | 左15.5m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右15.5m | 右18m | 右22m
|  | 3640 | 138.95 | 138.95 | 3.859 |  | 3.939 | 3.991 |  | 4.217 |  | 4.299 |  | 4.221 | 3.991 | 3.94 | 3.859
|  | 3680 | 168.425 | 168.425 | 3.782 |  | 3.865 | 3.912 |  | 4.145 |  | 4.224 |  | 4.145 | 3.914 | 3.862 | 3.786
|  | 3720 | 197.9 | 197.9 | 3.719 |  | 3.799 | 3.849 |  | 4.079 |  | 4.159 |  | 4.08 | 3.849 | 3.801 | 3.72
|  | 3760 | 227.375 | 227.375 | 3.649 |  | 3.729 | 3.78 |  | 4.011 |  | 4.091 |  | 4.013 | 3.779 | 3.73 | 3.65
|  | 3800 | 256.85 | 256.85 | 3.596 |  | 3.674 | 3.725 |  | 3.954 |  | 4.036 |  | 3.954 | 3.726 | 3.676 | 3.595
|  | 3840 | 286.325 | 286.325 | 3.571 |  | 3.648 | 3.701 |  | 3.93 |  | 4.009 |  | 3.931 | 3.701 | 3.648 | 3.569
|  | 桩号 |  |  | 左25.5m |  | 左21.5m | 左19m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右19m | 右21.5m | 右25.5m
|  | 3930 |  |  | 3.484 |  | 3.563 | 3.617 |  | 3.915 |  | 3.995 |  | 3.913 | 3.617 | 3.565 | 3.485
|  | 3970 |  |  | 3.505 |  | 3.586 | 3.637 |  | 3.939 |  | 4.017 |  | 3.936 | 3.639 | 3.585 | 3.505
|  | 4010 |  |  | 3.548 |  | 3.629 | 3.68 |  | 3.981 |  | 4.059 |  | 3.979 | 3.678 | 3.63 | 3.55
|  | 4050 |  |  | 3.596 |  | 3.676 | 3.727 |  | 4.029 |  | 4.108 |  |  | 3.726 | 3.678 | 3.599
|  | 4090 |  |  | 3.651 |  | 3.727 | 3.78 |  | 4.08 |  | 4.159 |  | 4.08 | 3.78 | 3.73 | 3.649
|  | 4130 |  |  | 3.697 |  | 3.779 | 3.827 |  | 4.127 |  | 4.207 |  | 4.128 | 3.827 | 3.778 | 3.696
复核 结论
备 注
| 观测： |  |  | 复核： |  |  | 计算： |  | 施工项目技术负责人： | [5 empty] | 监理单位：
C4
C4
测 量 复 核 记 录
工程名称 |  |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | [5 empty] | 施工单位 |  |  | 上海建工集团股份有限公司
复核部位（桩号） |  |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [5 empty] | 放样日期 |  |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  |  | 李璐 | [5 empty] | 放样人
测量复核情况（示意图） |  | 测站点 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点 |  |  | E11-2
|  | 测站点高程 |  |  |  | / |  |  |  | 后视点高程 |  |  | 4.355
|  | 桩号 |  |  | 左25.5m |  | 左21.5m | 左19m |  | 左4m |  | 中 |  | 右4m | 右19m | 右21.5m | 右25.5m
|  | 4170 | 50.525 | 50.525 | -0.512 |  | -0.431 | -0.38 |  | -0.081 |  | 0 |  | -0.081 | -0.381 | -0.432 | -0.511
|  | 4210 | 80 | 80 | -0.512 |  | -0.43 | -0.38 |  | -0.082 |  | 0 |  | -0.078 | -0.379 | -0.43 | -0.511
|  | 4250 | 80 | 80 | -0.51 |  | -0.429 | -0.379 |  | -0.08 |  | 0 |  | -0.081 | -0.378 | -0.43 | -0.508
复核 结论
备 注
| 观测： |  |  | 复核： |  |  | 计算： |  | 施工项目技术负责人： | [5 empty] | 监理单位：
C4

## 坐标放样
C4
测 量 放 样 记 录
工程名称 |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 |  |  |  |  | 施工单位 |  | 上海建工集团股份有限公司
放样部位（桩号） |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) |  |  |  |  | 放样日期 |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  | 李璐 |  |  |  |  | 放样人 |  | 陈赛美
测量放样情况（示意图） |  | 测站点 |  |  |  | KZD1 |  | 后视点 |  | KZD2
|  | 测站点坐标 |  |  |  | x=525689.171 |  | 后视点坐标 |  | X=525691.514
[6 empty] | y=3091975.207 |  |  |  | Y=3092018.944
|  | 测点 |  |  |  | 设计坐标 |  | 高程 |  |  |  | 放样坐标 | 高程 |  | 起点坐标
|  | 3443.169 |  |  | X | 3091950.2514 | [5 empty] | 3091950.2534 |  | 0.002 | 3091826.855
[5 empty] | Y | 528010.4681 | [5 empty] | 528010.4651 |  | -0.003 | 526796.325
|  | 左4m |  |  | X | 3091952.6408 | [5 empty] | 3091952.6398 |  | -0.001
[5 empty] | Y | 528007.2602 | [5 empty] | 528007.2612 |  | 0.001
|  | 右4m |  |  | X | 3091947.862 | [5 empty] | 3091947.862 |  | 0
[5 empty] | Y | 528013.676 | [5 empty] | 528013.676 |  | 0
|  | 左19m |  |  | X | 3091961.601 | [5 empty] | 3091961.602 |  | 0.001
[5 empty] | Y | 527995.2304 | [5 empty] | 527995.2334 |  | 0.003
|  | 右19m |  |  | X | 3091938.9019 | [5 empty] | 3091938.8989 |  | -0.003
[5 empty] | Y | 528025.7058 | [5 empty] | 528025.7038 |  | -0.002
|  | 3600 |  |  | X | 3092076.0265 | [5 empty] | 3092076.0275 |  | 0.001
[5 empty] | Y | 528104.1516 | [5 empty] | 528104.1486 |  | -0.003
|  | 左4m |  |  | X | 3092078.4159 | [5 empty] | 3092078.4189 |  | 0.003
[5 empty] | Y | 528100.9436 | [5 empty] | 528100.9456 |  | 0.002
|  | 右4m |  |  | X | 3092073.6371 | [5 empty] | 3092073.6371 |  | 0
[5 empty] | Y | 528107.3595 | [5 empty] | 528107.3595 |  | 0
|  | 左19m |  |  | X | 3092087.3761 | [5 empty] | 3092087.3731 |  | -0.003
[5 empty] | Y | 528088.9139 | [5 empty] | 528088.9159 |  | 0.002
放样 依据 |  | 根据图号LM-06测量放样，符合设计规范要求
备 注
| 观测： |  |  |  |  | 放样： | 计算： |  |  |  | 施工项目部技术负责人：

## 坐标复核
C4
测 量 复 核 记 录
工程名称 |  |  |  |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | [5 empty] | 施工单位 |  | 上海建工集团股份有限公司
放样部位（桩号） |  |  |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [5 empty] | 放样日期 |  | 2018-03-30
原施测人 |  |  |  |  | 李璐 | [5 empty] | 放样人 |  | 陈赛美
测量复核情况（示意图） |  | 测站点 |  |  |  |  | KZD1 |  |  | 后视点 |  | KZD2
|  | 测站点坐标 |  |  |  |  | x=525689.171 |  |  | 后视点坐标 |  | X=525691.514
[7 empty] | y=3091975.207 |  |  |  |  | Y=3092018.944
|  | 测点 |  |  |  |  | 设计坐标 |  |  | 高程 |  |  |  | 放样坐标 |  |  | 高程
|  | 3443.169 |  |  |  | X | 3091950.2514 | [6 empty] | 3091950.2504 |  |  |  | -0.001
[6 empty] | Y | 528010.4681 | [6 empty] | 528010.4661 |  |  |  | -0.002
|  | 左4m |  |  |  | X | 3091952.6408 | [6 empty] | 3091952.6408 |  |  |  | 0
[6 empty] | Y | 528007.2602 | [6 empty] | 528007.2592 |  |  |  | -0.001
|  | 右4m |  |  |  | X | 3091947.862 | [6 empty] | 3091947.863 |  |  |  | 0.001
[6 empty] | Y | 528013.676 | [6 empty] | 528013.678 |  |  |  | 0.002
|  | 左19m |  |  |  | X | 3091961.601 | [6 empty] | 3091961.599 |  |  |  | -0.002
[6 empty] | Y | 527995.2304 | [6 empty] | 527995.2284 |  |  |  | -0.002
|  | 右19m |  |  |  | X | 3091938.9019 | [6 empty] | 3091938.8999 |  |  |  | -0.002
[6 empty] | Y | 528025.7058 | [6 empty] | 528025.7048 |  |  |  | -0.001
|  | 3700 |  |  |  | X | 3092156.2243 | [6 empty] | 3092156.2243 |  |  |  | 0
[6 empty] | Y | 528163.8869 | [6 empty] | 528163.8889 |  |  |  | 0.002
|  | 左4m |  |  |  | X | 3092158.6137 | [6 empty] | 3092158.6137 |  |  |  | 0
[6 empty] | Y | 528160.6789 | [6 empty] | 528160.6819 |  |  |  | 0.003
|  | 右4m |  |  |  | X | 3092153.835 | [6 empty] | 3092153.832 |  |  |  | -0.003
[6 empty] | Y | 528167.0948 | [6 empty] | 528167.0938 |  |  |  | -0.001
|  | 左15.5m |  |  |  | X | 3092165.4832 | [6 empty] | 3092165.4822 |  |  |  | -0.001
[6 empty] | Y | 528151.4561 | [6 empty] | 528151.4551 |  |  |  | -0.001
复核 结论
备 注
| 观测： |  |  | 复测： |  |  |  | 计算： | 施工项目部技术负责人： | [5 empty] | 监理单位： | 监理单位：
C4

## 沥青检验批
热拌沥青混合料检验批质量检验记录
CJJ1-2008
验（道）－
工程名称 |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
施工单位 |  | 上海建工集团股份有限公司
单位工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分部工程名称 | 面层（热拌沥青混合料）
分项工程名称 |  | 热拌沥青混合料面层 |  |  | 验收部位 | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270)
工程数量 |  | 31040.144m2 |  | 项目经理 | 张浙舟 | 技术负责人 | 任玉友
制表人 |  | 易若晨 |  | 施工负责人 | 杨磊 | 质量检验员 | 易若晨
交方班组 |  | / |  | 接方班组 | / | 检验日期 | 2018-03-30
序号 | 主控项目 |  |  | 检验依据 | 检查结果
1 | 沥青的品种、标号符合国家现行有关标准和本规范第8.1节有关规定 |  |  | 第8.5.1-1-1条 | 符合规范及设计要求
2 | 沥青混合料所用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合规范的规定 |  |  | 第8.5.1-1-2条 | 符合规范及设计要求
3 | 热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料，查出厂合格证、检验报告并进场复验，拌合温度、出厂温度应符合规范第8.2.5条的规定 |  |  | 第8.5.1-1-3条 | 符合规范及设计要求
4 | 沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求 |  |  | 第8.5.1-1-4条 | 符合规范及设计要求
平均合格率(％)
检验结论
质检员：
监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：

## 到场摊铺温度
沥青混合料到场及摊铺测温记录 | [7 empty] | 施记表25
工程名称：温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目
（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
施工单位：上海建工集团股份有限公司 部位:跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270)
到场 日期 | 到场 时间 （时分） | 沥青混合料 生产厂家 | 运料车号 | 混合料 规格 |  | 到场温度 （℃） | 铺摊温度 （℃） |  | 备注
2018-03-30 | 9:50 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 159 | 156 |  |  | 9:50
2018-03-30 | 10:40 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 164 | 162 |  |  | 10:15
2018-03-30 | 11:07 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 165 | 163 |  |  | 10:35
2018-03-30 | 11:30 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 161 | 158 |  |  | 11:01
2018-03-30 | 12:06 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 160 | 160 |  |  | 11:51
2018-03-30 | 12:56 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 159 | 158 |  |  | 12:38
2018-03-30 | 13:24 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 160 | 164 |  |  | 13:00
2018-03-30 | 14:04 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 160 | 156 |  |  | 13:46
2018-03-30 | 14:27 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 165 | 156 |  |  | 14:09
2018-03-30 | 14:54 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 162 | 159 |  |  | 14:41
2018-03-30 | 15:39 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 156 | 157 |  |  | 15:12
2018-03-30 | 16:11 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 161 | 164 |  |  | 15:32
2018-03-30 | 16:47 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 158 | 157 |  |  | 15:54
2018-03-30 | 17:23 | 合坤建设温州有限公司沥青搅拌站 |  | AC-25 |  | 161 | 165 |  |  | 16:26
施工员: |  |  |  |  | 测温人:
Formulas:
到场 日期 = [到场 日期, row above]

## 碾压温度
沥青混合料碾压温度检测温记录 施记表26 | [6 empty] | 3433.169
工程名称：温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 | [6 empty] | 3460
（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程 | [6 empty] | 3500
施工单位：上海建工集团股份有限公司 部位:跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) | [6 empty] | 3570
日期 | 沥青混合料生产厂家 | 碾压段落 | 初压 | 复压 | 终压 | 备注 | 3640
|  |  | （℃） | （℃） | （℃） |  | 3700
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+433.169~K3+460 | 133 | 118 | 87 |  | 3770
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+460~K3+500 | 131 | 127 | 86 |  | 3810
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+500~K3+570 | 137 | 128 | 84 |  | 3880
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+570~K3+640 | 134 | 114 | 85 |  | 3950
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+640~K3+700 | 133 | 124 | 81 |  | 3990
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+700~K3+770 | 135 | 110 | 89 |  | 4040
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+770~K3+810 | 134 | 112 | 87 |  | 4080
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+810~K3+880 | 130 | 121 | 89 |  | 4150
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+880~K3+950 | 138 | 129 | 80 |  | 4200
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+950~K3+990 | 139 | 127 | 89 |  | 4260
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K3+990~K4+040 | 134 | 123 | 81 |  | 4270
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K4+040~K4+080 | 130 | 119 | 82
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K4+080~K4+150 | 138 | 117 | 90
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K4+150~K4+200 | 139 | 116 | 82
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K4+200~K4+260 | 137 | 119 | 82
2018-03-30 | 合坤市政工程有限公司沥青搅拌站 | K4+260~K4+270 | 137 | 127 | 82
施工员： |  |  |  | 测温人：

## 面层检验批
热拌沥青混合料面层检验批质量检验记录
CJJ1-2008
验（道）－
工程名称 |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
施工单位 |  | 上海建工集团股份有限公司
单位工程名称 |  | 道路工程 |  |  |  |  | 分部工程名称 | [5 empty] | 面层（沥青混合料面层）
分项工程名称 |  | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  | 验收部位 | [5 empty] | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270)
工程数量 |  | 31040.144m2 |  |  |  | 项目经理 | 张浙舟 | [5 empty] | 技术负责人 |  |  |  | 任玉友
制表人 |  | 易若晨 |  |  |  | 施工负责人 | 杨磊 | [5 empty] | 质量检验员 |  |  |  | 易若晨
交方班组 | [5 empty] | 接方班组 | [6 empty] | 检验日期 |  |  |  | 2018-03-30
序号 | 主控项目 |  |  |  |  | 检验依据 | 检查结果
1 | 沥青混合料面层压实度，对城市快速路、主干路≥96%；对次干路及以下道路≥95% |  |  |  |  | 第8.5.1-2-1条 | 符合规范及设计要求
2 | 面层厚度应符合设计规定，允许偏差为+10～-5mm |  |  |  |  | 第8.5.1-2-2条 | 符合规范及设计要求
3 | 弯沉值 |  |  |  |  | 小于设计规定 | 符合规范及设计要求
序号 | 一般项目 |  |  |  |  | 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差值)(mm) | 实测点偏差值或实测值
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率(％)
1 | 表面平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物接顺，无积水现象 |  |  |  |  | 第8.5.1-3条 | 实测点偏差值或实测值 1: 符合规范及设计要求
2 | 允许偏差 | 纵断高程（mm） |  |  |  | ±15 | 3 | 9 | -3 | 6 | -4 | 6 | 6 | -7 | -6 | 9 | 9 | 100
|  | 中线偏位（mm） |  |  |  | ≤20 | 9 | 6 | 13 | 7 | 18 | 9 | 15 | 19 | 19 | 9 | 9 | 100
|  | 平整度 （mm） |  | 标准差σ值 | 快速路、主干路 | ≤1.5
[5 empty] | 次干路、支路 | ≤2.4
|  |  |  | 最大间隙 | 次干路、支路 | ≤5 | 实测点偏差值或实测值 1: 见; 实测点偏差值或实测值 2: 附; 实测点偏差值或实测值 3: 表 | 160 | 154 | 96.25
|  | 宽度（㎜） |  |  |  | 不小于设计值 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 100
|  | 横坡 |  |  |  | ±0.3%且不反坡 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 9 | 9 | 100
|  | 井框与路面高差（㎜） |  |  |  | ≤5
|  | 抗滑 |  | 摩擦系数 |  | 符合设计要求
|  |  |  | 构造深度 |  |  | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 9 | 9 | 100
平均合格率(％) | [5 empty] | 97.0732
检验结论
质检员：
监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：

## 平整度
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目
（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
平整度(3m直尺)现场核验记录
承包单位：上海建工集团股份有限公司 合同号
监理单位：浙江五州工程项目管理有限公司 编 号
单位工程 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 |  |  | 热拌沥青混合料面层 |  |  | 施工日期 |  |  |  | 2018-03-30
分部工程 |  | 面层(机动车道） |  |  | 桩号、部位 |  |  | 跨海一路下面层(K3+443.169~K4+270) |  |  | 检测、记录 |  |  |  | 2018-03-30
日 期
本项目为 层,平整度最大间隙(h)规定值为 5 mm
检测桩号 |  | 幅别 | [13 empty] | 超过规定值点数
起 | 讫 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
3443.169 | 3600 | 左幅 | 1.4 | 1.2 |  | 3 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 0.8 |  | 3 | 2 |  | 0.2 | 0
|  |  | 3.6 | 5 |  | 0 | 4.4 | 0.8 | 1.8 | 2.8 |  | 6 | 3.8 |  | 0.6 | 1
3600 | 3800 | 左幅 | 2.8 | 1.2 |  | 2.4 | 2 | 1.8 | 3 | 3.4 |  | 1.8 | 0 |  | 2.8 | 0
|  |  | 0.8 | 0.8 |  | 4.2 | 4.8 | 3 | 3.8 | 4.4 |  | 6 | 3.4 |  | 0.6 | 1
3800 | 4000 | 左幅 | 0.6 | 1 |  | 7.2 | 1.4 | 3.8 | 2 | 1.4 |  | 0 | 0 |  | 4.6 | 1
|  |  | 4.4 | 2.2 |  | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |  | 2.8 | 0.8 |  | 4 | 0
4000 | 4270 | 左幅 | 4 | 4.6 |  | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 0.6 |  | 4.8 | 3.2 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 3 |  | 1 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 1 |  | 0.8 | 3 |  | 3.6 | 0
3443.169 | 3600 | 右幅 | 4.4 | 4 |  | 0.6 | 2 | 8.2 | 1.8 | 5 |  | 4.8 | 1.2 |  | 3 | 1
|  |  | 0.8 | 2.4 |  | 2.8 | 4.4 | 1 | 3 | 4 |  | 2.4 | 4.4 |  | 1.2 | 0
3600 | 3800 | 右幅 | 3.6 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.4 |  | 1.2 | 4 |  | 4.6 | 0
|  |  | 2.4 | 3 |  | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 2 | 5.6 |  | 5 | 1.2 |  | 4.6 | 1
3800 | 4000 | 右幅 | 2 | 4.2 |  | 1.6 | 5.2 | 0.2 | 3 | 2.8 |  | 5 | 2.2 |  | 4.2 | 1
|  |  | 3.4 | 3.6 |  | 2.2 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 |  | 3.8 | 0 |  | 0.4 | 0
4000 | 4270 | 右幅 | 2 | 4.8 |  | 1.6 | 3 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |  | 3.6 | 3 |  | 0.6 | 0
|  |  | 2.4 | 0.4 |  | 3 | 3.8 | 1 | 1.6 | 3.2 |  | 2 | 2.8 |  | 4.8 | 0
现场监理 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员
日 期 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 日 期

## 封层检验批
沥青混合料面层封层检验批质量检验记录
CJJ1-2008
验（道）－
工程名称 |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
施工单位 |  | 上海建工集团股份有限公司
单位工程名称 |  | 道路工程 |  |  | 分部工程名称 | 面层（沥青混合料面层）
分项工程名称 |  | 沥青混合料面层封层 |  |  | 验收部位 | 跨海一路封层(K3+443.169~K4+270)
工程数量 |  | 31040.144m2 |  | 项目经理 | 张浙舟 | 技术负责人 | 任玉友
制表人 |  | 易若晨 |  | 施工负责人 | 杨磊 | 质量检验员 | 易若晨
交方班组 |  | / |  | 接方班组 | / | 检验日期 | 2018-03-30
序号 | 主控项目 |  |  | 检验依据 | 检查结果
1 | 粘层所采用沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合规范规定 |  |  | 第8.5.3-1条 | 符合规范及设计要求
序号 | 一般项目 |  |  | 检验依据 | 检查结果
1 | 封层宽度 |  |  | 不小于设计规定值 | 符合规范及设计要求
2 | 封层油层与粒料洒布应均匀，不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象 |  |  | 第8.5.3-3条 | 符合规范及设计要求
平均合格率(％)
检验结论
质检员：
监理(建设)单位意见 |  |  | 监理工程师：

## 标高数据
3443.169 | 4.43 | 0.1 | 4.33 | 4.331 | 0.001
3460 | 4.535 | 0.1 | 4.435 | 4.438 | 0.003
3480 | 4.642 | 0.1 | 4.542 | 4.538 | -0.004
3500 | 4.709 | 0.1 | 4.609 | 4.607 | -0.002
K3+640.0000 | 4.395 | 0.1 | 4.295 | 4.299 | 0.004
K3+660.0000 | 4.327 | 0.1 | 4.227 | 4.224 | -0.003
K3+680.0000 | 4.258 | 0.1 | 4.158 | 4.159 | 0.001
K3+700.0000 | 4.191 | 0.1 | 4.091 | 4.091 | 0
K3+720.0000 | 4.14 | 0.1 | 4.04 | 4.036 | -0.004
K3+740.0000 | 4.108 | 0.1 | 4.008 | 4.009 | 0.001
K3+760.0000 | 4.093 | 0.1 | 3.993 | 3.989 | -0.004
K3+780.0000 | 4.097 | 0.1 | 3.997 | 3.995 | -0.002
K3+800.0000 | 4.119 | 0.1 | 4.019 | 4.017 | -0.002
K3+820.0000 | 4.159 | 0.1 | 4.059 | 4.059 | 0
K3+840.0000 | 4.207 | 0.1 | 4.107 | 4.108 | 0.001
K3+860.0000 | 4.256 | 0.1 | 4.156 | 4.159 | 0.003
K3+880.0000 | 4.305 | 0.1 | 4.205 | 4.207 | 0.002
K3+900.0000 | 4.354 | 0.1 | 4.254 | 4.256 | 0.002
K3+930.0000 | 4.427 | 0.1 | 4.327 | 4.328 | 0.001
K3+950.0000 | 4.475 | 0.1 | 4.375 | 4.376 | 0.001
K3+970.0000 | 4.507 | 0.1 | 4.407 | 4.409 | 0.002
K3+990.0000 | 4.516 | 0.1 | 4.416 | 4.418 | 0.002
K4+010.0000 | 4.503 | 0.1 | 4.403 | 4.399 | -0.004
K4+030.0000 | 4.468 | 0.1 | 4.368 | 4.371 | 0.003
K4+050.0000 | 4.411 | 0.1 | 4.311 | 4.307 | -0.004
K4+070.0000 | 4.332 | 0.1 | 4.232 | 4.233 | 0.001
K4+090.0000 | 4.247 | 0.1 | 4.147 | 4.146 | -0.001
K4+110.0000 | 4.163 | 0.1 | 4.063 | 4.059 | -0.004
K4+130.0000 | 4.079 | 0.1 | 3.979 | 3.98 | 0.001
K4+150.0000 | 3.994 | 0.1 | 3.894 | 3.894 | 0
K4+170.0000 | 3.91 | 0.1 | 3.81 | 3.811 | 0.001
K4+190.0000 | 3.843 | 0.1 | 3.743 | 3.743 | 0
K4+210.0000 | 3.851 | 0.1 | 3.751 | 3.755 | 0.004
K4+230.0000 | 3.939 | 0.1 | 3.839 | 3.836 | -0.003
K4+250.0000 | 4.106 | 0.1 | 4.006 | 4.006 | 0
K4+270.0000 | 4.35 | 0.1 | 4.25 | 4.252 | 0.002