## 计量审批意见单
分包单位计量审批意见单
2018 年 1 月 第 期
项目名称（章）：温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 单位：元
分包单位名称 |  | 合坤建设温州有限公司
合同造价 |  | 0
分包单位上报 | 本月完成金额 | 5580775.4148 | 累计完成金额 | 5580775.4148
项目部审核意见：
工程公司审核意见：

## 计量月报
验表1
计 量 月 报
2018 年 3 月 第 期
分包单位（盖章）：合坤建设温州有限公司 分包合同编号：（子合同-3） 第 1 页 共 2 页 单位：元
清单 编号 | 项目名称 | 单位 | 合 同 量 |  |  | 本期完成 |  | 累计完成 |  |  | 总包审核 |  |  |  | 工程公司审核 |  | 备注
|  |  | 数 量 | 综合单价 | 合 价 | 数 量 | 合 价 | 数 量 | 合 价 | % | 本月完成 工程量 | 本月合价 | 累计完成 工程量 | 累计合价 | 本月完成 工程量 | 本月合价
合同清单项目
040203006022 | 沥青混凝土AC-25C | m2 | 72546.78 | 52.38 | 3800000.3364 | 41382.96 | 2167639.4448 | 41382.96 | 2167639.4448 | 0.57043
040203006023 | 沥青混凝土改性AC-16C | m2 | 72161.67 | 47.81 | 3450049.4427 | 41382.96 | 1978519.3176 | 41382.96 | 1978519.3176 | 0.57348
040203004018 | 封层 | m2 | 74857.42 | 13.59 | 1017312.3378 | 41382.96 | 562394.4264 | 41382.96 | 562394.4264 | 0.55282
| 措施费 | 项 | 1 | 232266.5414 | 232266.5414 |  | 132492.1243 |  | 132492.1243 | 0.57043
| 规费 | 项 | 1 | 107976.5904 | 107976.5904 |  | 61921.9445 |  | 61921.9445 | 0.57348
| 保险 | 项 | 1 | 13167.8762 | 13167.8762 |  | 7279.5148 |  | 7279.5148 | 0.55282
| 税金 | 项 | 1 | 308365.0543 | 308365.0543 |  | 170471.5272 |  | 170471.5272 | 0.55282
| 小计 | [5 empty] | 5080718.2995 |  | 5080718.2995
040203006019 | 沥青混凝土AC-20C | m2 | 32735.4 | 44.47 | 1455743.238 | 12681.2 | 563932.964 |  | 563932.964 | 0.38738
| 措施费 | 项 | 1 | 36646.8847 | 36646.8847 |  | 14196.4502 |  | 14196.4502 | 0.38738
| 规费 | 项 | 1 | 22749.011 | 22749.011 |  | 8812.6236 |  | 8812.6236 | 0.38738
| 保险 | 项 | 1 | 2774.2699 | 2774.2699 |  | 1074.7103 |  | 1074.7103 | 0.38738
| 税金 | 项 | 1 | 54295.7621 | 54295.7621 |  | 21033.3589 |  | 21033.3589 | 0.38738
| 小计 | [5 empty] | 609050.107 |  | 609050.107
| 合计 | [5 empty] | 5689768.4065 |  | 5689768.4065
分包单位负责人： | [7 empty] | 项目生产经理意见： | [5 empty] | 项目质量部意见：
项目商务经理或预算意见： | [7 empty] | 项目经理意见： | [5 empty] | 工程公司经济管理科意见：
本验工计价月报仅作为施工过程中计量支付的凭证，不作为结算依据。 | [12 empty] | 制表日期：
验表1
计 量 月 报
2018 年 3 月 第 期
分包单位（盖章）：合坤建设温州有限公司 分包合同编号：（子合同-3） 第 2 页 共 2 页 单位：元
清单 编号 | 项目名称 | 单位 | 合 同 量 |  |  | 本期完成 |  | 累计完成 |  |  | 总包审核 |  |  |  | 工程公司审核 |  | 备注
|  |  | 数 量 | 综合单价 | 合 价 | 数 量 | 合 价 | 数 量 | 合 价 | % | 本月完成 工程量 | 本月合价 | 累计完成 工程量 | 累计合价 | 本月完成 工程量 | 本月合价
| AC-25C调差 | [5 empty] | 490172.5 |  | 490172.5
| AC-16C调差 | [5 empty] | 417225.7 |  | 417225.7
| AC-20C调差 | [5 empty] | 128549.04 |  | 128549.04
| 调差合计 | [5 empty] | 1035947.24 |  | 1035947.24
| 沥青下浮19% | [5 empty] | 4658782.3712 |  | 4658782.3712
| 调差下浮11% | [5 empty] | 921993.0436 |  | 921993.0436
| 下浮后合计 | [5 empty] | 5580775.4148 |  | 5580775.4148
| 支付85% | [5 empty] | 4743659.1026
分包单位负责人： | [7 empty] | 项目生产经理意见： | [5 empty] | 项目质量部意见：
项目商务经理或预算意见： | [7 empty] | 项目经理意见： | [5 empty] | 工程公司经济管理科意见：
本验工计价月报仅作为施工过程中计量支付的凭证，不作为结算依据。 | [12 empty] | 制表日期：