## 沥青路面
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目 工程材料调差明细表
| 工程名称： | 跨海一路（滨水北路~77省道）-沥青路面 | [6 empty] | 调差期间： |  |  | 2018-01-01 | 至 | 2018-03-10
序号 |  | 调差月份 | 单位 | 招标时信息指导价 | 施 工 期（开、竣工日期）
| 材料价差 |  |  |  | 施工期上月信息价 |  |  | 材料调价
| 材料名称 |  |  |  | 温州信息价 | 浙江信息价 | 询价 | 单位价差 | 当月计量材料数量 | 定额损耗 | 材料总量 | 调差金额（元） | 税金（3.577%） | 合计金额（元）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5=4-3*1.05或5=4-3*0.95 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9=5*8 | 10=9*3.577% | 11=9+10
1 | 粗粒式沥青路面AC-25 | 2018-01-01 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | 0
|  | 2018-02-02 | [5 empty] | 0 | / | / | / | / | / | 0
|  | 2018-03-06 | m3 | 665 | 860 |  |  | 161.75 | 2896.81 | 1.01 | 2925.7781 | 473244.6077 | 16927.9596 | 490172.5673
| 中粒式沥青路面改性AC-16 | 2018-01-01
2018-02-02
|  | 2018-03-06 | m3 | 845 | 1080 |  |  | 192.75 | 2069.15 | 1.01 | 2089.8415 | 402816.9491 | 14408.7623 | 417225.7114
| 小 计 |  | 元 | [10 empty] | 907398.2787
承包单位意见： |  | 监理单位意见： |  |  | 项目公司意见： |  |  | 业主单位意见： |  |  |  | 跟踪评审单位意见：
日期： | 日期： | 日期： |  |  | 日期： |  |  | 日期： |  |  |  | 日期：