## Sheet1
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目
（瓯扬河、滨水北路和跨海一路等）一河八路十二桥工程
平整度(3m直尺)现场核验记录
承包单位：上海建工集团股份有限公司 合同号
监理单位：浙江五州工程项目管理有限公司 编 号
单位工程 |  | 道路工程 |  |  | 分项工程 |  |  | 热拌沥青混合料面层 |  |  | 施工日期 |  |  |  | 2018-03-28
分部工程 |  | 面层(机动车道） |  |  | 桩号、部位 |  |  | 滨水北路下面层（K0+524.54~K888.8） |  |  | 检测、记录 |  |  |  | 2018-03-28
日 期
本项目为 层,平整度最大间隙(h)规定值为 5 mm
检测桩号 |  | 幅别 | [13 empty] | 超过规定值点数
起 | 讫 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
524.54 | 700 | 左幅 | 0.6 | 2.8 |  | 0.6 | 1.4 | 4 | 1.2 | 4.4 |  | 3.4 | 4 |  | 4.4 | 0
|  |  | 3 | 4 |  | 3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |  | 6 | 1 |  | 2 | 1
700 | 888.8 | 左幅 | 3.6 | 4.2 |  | 3.2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 |  | 3.6 | 4 |  | 4.6 | 0
|  |  | 3 | 1.2 |  | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 4 | 2.2 |  | 6 | 1.2 |  | 1 | 1
524.54 | 700 | 右幅 | 4.2 | 2.4 |  | 4.4 | 0.2 | 8.2 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 1.4 |  | 1 | 1
|  |  | 1.8 | 1.2 |  | 3.2 | 4.6 | 2.6 | 3 | 4.2 |  | 0.4 | 3.6 |  | 1 | 0
700 | 888.8 | 右幅 | 2 | 3.2 |  | 2.2 | 2.2 | 4.8 | 0.6 | 2.2 |  | 0.4 | 3.8 |  | 3 | 0
|  |  | 3.2 | 1.8 |  | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 0.6 | 5.6 |  | 0.2 | 2.8 |  | 4 | 1
现场监理 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 施工员
日 期 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  | 日 期